## Sheet1
no | aktivitas | tanggal mulai | tanggal berakhir | durasi
1 | Project Management & Inisiasi | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 7 hari
2 | Bab 1: Pendahuluan | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 7 hari
3 | Bab 2: Deskripsi Kebutuhan Fungsional | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 7 hari
4 | Bab 3.1: Desain Basis Data (ERD & Bagan) | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 7 hari
5 | Bab 3.2: Desain UML (Use Case & Sequence) | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 7 hari
6 | Bab 4: Desain Antarmuka Pengguna (GUI) | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 7 hari
7 | Bab 5: Persyaratan Non-Fungsional | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 7 hari
8 | Implementasi Coding (Java & MySQL) | 2026-04-22 | 29/04/2026 | 7 hari
9 | Verifikasi & Testing Aplikasi | 2026-04-29 | 2026-06-05 | 7 hari